廣深港客專S700K轉轍機大修專案施工總價承包二次招標公告

招標編號：DWGC-2022-4

1.招標條件

本建設專案廣深港客專S700K轉轍機大修專案已經同意立項, 預算已批復,施工圖設計檔完備，並經中國鐵路廣州局集團有限公司電務部以《關於廣深港客專側線道岔外鎖裝置大修等4個專案招標計畫的復函》（電函〔2022〕115 號）批准招標，專案業主和出資人均是廣深港客專公司，建設資金來源為大修資金，資金已落實，招標人為廣深鐵路股份有限公司廣州電務段。本次招標專案已具備法定招標條件，現進行公開二次招標。

2.專案概況與招標範圍

**2.1 專案概況**

2.1.1建設地點：廣深港客專廣州段管內慶盛、虎門、光明城、深圳北 4 站；

2.1.2建設規模：對廣深港客專廣州段管內慶盛、虎門、光明城、深圳北 4 站 49 組正線道岔的 245 臺 S700K 型電動轉轍機進行返原廠輪修，採用分批次實施的方式，由設備供應商提供輪換的 S700K-C 型電動轉轍機，對既有設備進行更換，替換下道的轉轍機返原廠進行檢測維修，維修檢測合格後再重新上道，替換下一批次需大修的轉轍機，本次工程計畫分三批次實施，完成 245 臺 S700K 型轉轍機的輪修。

**2.2招標範圍**

2.2.1招標範圍：全部大修更換的S700K轉轍機涉及的建築工程、安裝工程（含設備工器具）及轉轍機返原廠檢測維修費。廣深港客專S700K轉轍機大修施工圖的全部內容

2.2.2標段劃分：本次擬劃分為1個標段。

2.2.3計畫工期：2個月，計畫開工日期2022年11月1日，計畫竣工日期2022年12月31日。

**2.3其他說明：**

2.3.1工程總投資594.8668萬元，本次工程施工最高投標限價573.99萬元（（不降造、不含甲供物資）。

2.3.2工程施工主要內容：

本次對廣深港客專廣州段管內慶盛、虎門、光明城、深圳北4 站49組正線道岔的245臺S700K型電動轉轍機進行大修，主要工程內容包括既有轉轍機的拆除、搬運下道，新轉轍機的搬運、安裝和調試，以及下道轉轍機的返原廠檢測維修。

重點難點：本工程施工為既有線施工，不得影響既有設備使用，不得耽誤列車運行，施工安排在天窗內進行，施工後同步開通。根據《廣州局集團公司鐵路營業線施工管理細則》（廣鐵施工發〔2021〕100 號）、《廣州局集團公司電務系統鐵路營業線施工管理實施細則》（廣鐵電發〔2021〕96號）規定，本項目為營業線Ⅲ級重點施工，需嚴格按批准的設計檔和施工方案進行施工，確保工程品質。

3.投標人資格要求

**3.1**本次招標要求投標人為在中華人民共和國境內合法註冊的獨立法人，具備有效的營業執照、施工企業資質和安全生產許可證等， 並在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。資格要求如下：

3.1.1標段編號： / 。

（1）資質要求：具備鐵路電務工程專業承包二級及以上資質或按照《住房和城鄉建設部關於建設工程企業資質管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94 號）已完成換證工作的申請人投標人，鐵路電務電氣化工程專業承包乙級及以上資質。投標人需取得轉轍機原廠廠家製造商的授權，如未能提供原廠授權，則須承諾中標後取得原廠廠家製造商的授權，否則招標人有資格取消中標資格。(提供授權書或承諾函)。

（2）業績要求：近3年內完成或正在承擔鐵路工程專案或地鐵或城市軌道交通類似工程專案，類似工程專案是指轉轍機更換或安裝業績。需提供專案中標通知書或合同協議書、工程竣工驗收證書（初驗報告）、工程量清單（可節選）或業主方出具的業績證明。

（3）專案經理：具備鐵路工程專業一級建造師註冊證書，工程師及以上職稱，3年及以上鐵路工程專案或類似工程專案管理工作經驗（擔任過專案經理、副經理、技術負責人、專案管理機構部門負責人等職位均可），具有有效的安全生產考核合格證書;具有3年以上鐵路營業線施工管理經驗，良好的職業道德;遞交投標檔之日起前3年內不曾有人民法院不曾有人民法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄; 未在其他在建工程專案任職或雖在其他專案任職，但能夠提供現任職建設單位（專案業主）的同意調離檔，並且與申請人具有有效的勞動和社保關係。

技術負責人：具有鐵路信號專業工程師及以上職稱，3 年及以上鐵路工程專案或類似工程專案管理工作經驗（擔任過專案經理、副經理、技術負責人、專案組織機構部門負責人等職位均可），從事專案技術工作3年及以上，未在其他在建工程專案任職或雖在其他專案任職，但能夠提供現任職建設單位（專案業主）的同意調離檔，並且與投標人具有有效的勞動和社保關係。

（4）本標段不接受聯合體投標申請。聯合體投標的，應滿足下列要求： / 。

**3.2** 各投標人可就上述標段中的 1 個標段進行投標。

**3.3** 投標人未在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被執行人名單，投標人未在國家企業信用資訊公示系統（www.gsxt.gov.cn）中被列入嚴重違法失信企業名單，投標人未被列入鐵路工程建設失信行為“黑名單”，投標人及其法定代表人、擬委派的專案經理在近3年不曾有行賄犯罪記錄；

其他信譽要求：具有認證機構認證的品質管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書；未被取消或暫停投標資格、未在國鐵集團或鐵道行業建設主管部門通報的停標處罰期內；未在廣州局集團通報的停標處罰期內；不存在最近一期施工企業信用評價為C級且在整改期內的情形；沒有其他被法律所禁止參加投標活動的。

4.招標檔的獲取

4.1 請投標人於2022年11月2日9時00分至2022年11月7日16時00分（北京時間，下同），登錄廣州公共資源交易中心網站（http://www.gzggzy.cn/）下載電子招標檔。

下載電子招標檔需要說明的有關事宜具體為：通過廣州公共資源交易中心網上進行單位相關資訊錄入登記，同時將匯款憑證的彩色蓋章掃描件發送到crmscgz03@163.com，此為獲取招標檔確認的重要依據。登記成功並經確認後，通過廣州公共資源交易中心網站（http://www.gzggzy.cn/）下載招標檔等資料。投標人在購買招標檔前應先在廣州公共資源交易中心辦理企業資訊登記及電子簽章，辦理詳情參見廣州公共資源交易網站（http://www.gzggzy.cn）服務指南欄目。

4.2招標檔每個標段售價500元人民幣，售後不退。投標人須在購買招標檔前將招標檔款電匯、網匯（不接受個人匯款）至下述指定帳號，同時須在匯款單據上注明招標編號及購買標段號。投標人擬申請多個標段的，必須分別購買多個標段的招標檔。**招標檔發票獲取：投標人購買招標檔前須在中國鐵物電子招投標平臺（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成註冊。**註冊審核通過後，招標代理將按照“系統管理”公司資訊中供應商錄入的開票資訊開具標書款發票（供應商須及時更新公司資訊），待開具成功後，投標人通過“投標管理”中“電票下載”自行下載標書款發票。詳細步驟請參考登錄頁面的《使用手冊》。

**招標代理帳號：**

開戶銀行：交通銀行北京西單支行

開戶名稱：中鐵物總國際招標有限公司

帳號：7005007

4.3本次招標檔獲取僅採用網上形式，不採用現場發售、郵購等方式進行。

4.4原已購買招標檔的投標人，如繼續參加本次投標，請於本次招標檔發售時間內，進行線上購買招標檔，並根據招標公告4.1要求將資料發送至招標代理郵箱，無須再次繳納標書款費用，免費更換招標檔。

5.投標檔的遞交

5.1 投標檔提交的時間為2022年11月24日 09時00分至2022年11月24日10時00分，截止時間（投標截止時間，下同）為2022年11月24日10時00分，投標人應在投標截止時間前通過廣州公共資源交易中心網站（http://www.gzggzy.cn/）遞交電子投標檔。

5.2逾期提交的或未按照招標檔要求加密的電子投標檔，招標人（電子招標投標交易平臺）將予以拒收。

5.3紙質投標保函（或紙質版銀行匯款底單）和含電子投標檔的U盤等資料採用現場遞交方式，遞交地點：廣州公共資源交易中心（地址：廣州市天河區天潤路333號）。

6.發佈公告的媒體

本次招標公告同時在廣州公共資源交易中心網、中國招標投標公共服務平臺、鐵路建設工程網、國鐵採購平臺上發佈，本公告的修改、補充，在廣州公共資源交易中心網站發佈。本公告在各媒體發佈的文本如有不同之處，以在廣州公共資源交易中心網站發佈的文本為准。

7.聯繫方式

|  |  |
| --- | --- |
| 招 標 人：  | 廣深鐵路股份有限公司廣州電務段 |
| 地 址：  | 廣州市天河區天壽路沾益直街4號 |
| 郵 編： | 510010 |
| 聯 系 人：  | 梁工 |
| 電 話：  | 020-61346926 |
|  |  |
| 招標代理機構：  | 中鐵物總國際招標有限公司 |
| 地 址：  | 廣州市越秀區中山一路65號中國鐵物二樓 |
| 郵 編： | 510080 |
| 專案經理：  | 李劍華（招標師證書編號：09394443909441213） |
| 投標登記聯繫人：  | 劉工13600487989 |
| 業務聯繫人： | 靳工13076865531 |
| 電子郵件： | Crmscgz2019@163.com |

廣深鐵路股份有限公司廣州電務段

負責人：遊柳

2022年11月1日